## Mobile Apps Ver
No | Feature | Sub Feature | Test Scenario | Type Case | Test Case / Step | Expected Result | Current Condition | Test Result Design | Test Result Performa | Test Result Functionality | Test Date | Note | Link Attachment
1 | Splashscreen |  | Menampilkan logo awal dan tampilan awal aplikasi Yamama Baking Mobile | Positive | 1. Buka Aplikasi 2. Lihat tampilan pertama yang muncul | - Menampilkan halaman splashscreen selama beberapa detik dengan menampilkan logo aplikasi - Setelah itu diarahkan ke halaman home |  | Pass | CNT | Pass | 2025-08-07
|  |  | Splashscreen tidak menampilkan halaman berikutnya | Negative | 1. Buka Aplikasi | Splashscreen muncul dan menampilkan halaman home |  | Pass |  | Pass | 2025-08-07
2 | Authentication | Login | Menampilkan halaman Login | Positive | Pre-conditon : Telah mengakses Homepage 1. Klik Profile 2. Konfirmasi "Ya" untuk login terlebih dahulu | Menampilkan halaman Login serta opsi untuk Masuk, Lewati, Lupa kta sandi dan daftar di sini |  | Pass |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Login menggunakan Email/No Telp yang sudah terdaftar | Positive | Pre-condition : Memiliki akun terdaftar 1. Buka Aplikasi 2. Menampilkan Menu Login 3. Input Email/No Telp 4. Input Password 5. Klik Tombol Masuk | - Jika input email/no telp dan password benar maka akan menampilkan toast message "Login berhasil" dan diarahkan ke home page - Jika input email/no telp dan passowrd ada yang salah maka akan menampilkan toast message "Email/no telepon atau kata sandi yang anda masukkan salah" |  | Pass |  | Pass | 2025-08-07 | Note Design: Box Ingat saya itu jangan bold | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2638/activity
|  |  | Login menggunakan Email/No Telp yang belum terdaftar | Negative | Pre-condition: Belum memiliki akun terdaftar 1. Buka Aplikasi 2. Menampilkan Menu Login 3. Input Email/No Telp 4. Input Password 5. Klik Tombol Masuk | Jika input email/no telp dan passowrd ada yang salah maka akan menampilkan toast message "Email/no telepon atau kata sandi yang anda masukkan salah" | Saat Login menggunakan No telp yang tidak valid menampilkan keterangan Email atau password tidak valid | Failed |  | Pass | 2025-08-07 |  | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2621/activity Fixed : https://prnt.sc/goTjQTkc4xFq
|  |  | Login Email menggunakan domain yang berbeda | Negative | 1. Menampilkan Menu Login 2. Pilih Email 3. Masukkan email dengan domain tidak umum/salah (contoh: user@mail.comm) 4. Input Password 5. Klik Tombol Masuk | Menampilkan keterangan "Email tidak valid" |  | Pass |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Login No Telp dengan awalan 62 | Positive | Pre-condition: Memiliki akun dengan No Telp awalan +62 1. Menampilkan Menu Login 2. Pilih No Telp 3. Input No Telp 4. Input Password 5. Klik Tombol Masuk | - Jika input no telp terdaftar dan password benar maka akan menampilkan toast message "Login berhasil" dan diarahkan ke home page - Jika input no telp tidak terdaftar maka akan menampilkan keterangan "No Telp tidak terdaftar" |  | Pass |  | Pass | 2025-08-08 |  | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2620/activity Fixed : https://prnt.sc/tOwM4mze9W32
|  |  | Login No Telp dengan nomor kurang dari 12 | Negative | 1. Pilih No Telp 2. Masukkan nomor telp kurang dari 12 (Contoh : 08123456789) 3. Input Password 4. Klik Tombol Masuk | Menampilkan keterangan "No Telp tidak valid" | Menampilkan keterangan Email atau pasword tidak valid padahal login menggunakan no telp | Failed |  | Pass | 2025-08-08 | Note Design: Bahasa yang digunakan ketika ada toast message ini memakai bahasa inggris seharusnya bahasa indonesia | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2620/activity Ticket Link Design: https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2640/activity
|  |  | Login No Telp dengan nomor lebih dari 13 | Negative | 1. Pilih No Telp 2. Masukkan nomor telp kurang dari 13 (Contoh : 08123456789012) 3. Input Password 4. Klik Tombol Masuk | Menampilkan keterangan "No Telp tidak valid" | Menampilkan keterangan Email atau pasword tidak valid padahal login menggunakan no telp | Pass |  | Pass | 2025-08-08 |  | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2620/activity Fixed : https://prnt.sc/tOwM4mze9W32
|  | Registrasi | Menampilkan halaman Registrasi | Positive | Pre-conditon: Sudah mengakses Halaman Login 1. Klik "Daftar di sini" yang berada dibagian bawah halaman login | Ketika klik "Daftar di sini" dan menampilkan halaman registrasi dengan field Nama, No Telp, Email, Kata Sandi dan Konfirmasi Kata Sandi |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Registrasi menggunakan email/no telp baru | Positive | Pre-condition: Belum memiliki akun 1. Buka Aplikasi 2. Menampilkan Menu Login 3. Klik "Daftar di sini" 4. Isi form registrasi 9. Klik Daftar | - Jika input password valid dengan minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil angka dan simbol maka akan diarahkan ke step berikutnya untuk melengkapi data pribadi - Jika input password tidak valid maka akan diminta menginput password sesuai dengan kombinasi yang diminta |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Isi nama selain menggunakan huruf | Negative | 1. Menampilkan Menu Login 2. Klik "Daftar di sini" 3. Isi form registrasi 4. Pada kolom nama, input selain huruf seperti emoji atau simbol 5. Klik Daftar | untuk form nama dapat menggunakan selain huruf |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Registrasi No Telp dengan awalan 62 | Positive | 1. Menampilkan Menu Login 2. Klik "Daftar di sini" 3. Isi form registrasi 4. Pada kolom No Telp, input nomor dengan awalan +62 5. Klik Daftar | - Jika input no telp terdaftar dan password benar maka akan menampilkan halaman Masukkan kode OTP |  | CNT |  | Pass | 2025-08-11 |  | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2620/activity Fixed : https://prnt.sc/tOwM4mze9W32
|  |  | Registrasi No Telp dengan nomor kurang dari 12 | Negative | 1. Menampilkan Menu Login 2. Klik "Daftar di sini" 3. Isi form registrasi 4. Pada kolom No Telp, input nomor kurang dari 12 (Contoh : 08123456789) 5. Klik Daftar | Menampilkan keterangan "No Telp tidak valid" |  | CNT |  | Pass | 2025-08-11 |  | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2620/activity Fixed : https://prnt.sc/tOwM4mze9W32
|  |  | Registrasi No Telp dengan nomor lebih dari 13 | Negative | 1. Menampilkan Menu Login 2. Klik "Daftar di sini" 3. Isi form registrasi 4. Pada kolom No Telp, input nomor lebih dari 13 (Contoh : 08123456789012) 5. Klik Daftar | Menampilkan keterangan "No Telp tidak valid" |  | CNT |  | Pass | 2025-08-11 |  | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2620/activity Fixed : https://prnt.sc/tOwM4mze9W32
|  |  | Registrasi menggunakan email dengan domain berbeda | Negative | 1. Menampilkan Menu Login 2. Klik "Daftar di sini" 3. Isi form registrasi 4. Pada kolom Email, input email dengan domain tidak umum/salah (contoh: user@mail.comm) 5. Klik Daftar | Menampilkan keterangan "Email tidak valid" |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Registrasi menggunakan email/no telp yang sudah terdaftar | Negative | 1. Menampilkan Menu Login 2. Klik "Daftar di sini" 3. Isi form registrasi 4. Pada kolom Email, Input Email yang sudah terdaftar 5. Klik Daftar | Menampilkan validasi dengan toast message "Email yang anda masukkan sudah terdaftar" |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Registrasi dengan salah satu kolom kosong | Negative | 1. Menampilkan Menu Login 2. Klik "Daftar di sini" 3. Isi form registrasi 4. Biarkan ada kolom yang kosong 5. Klik Daftar | Menampilkan outline merah pada kolom yang kosong saat mengklik tombol daftar atau tombol daftar inactive | Menampilkan notifkasi bahwa field tidak boleh kosong namun tidak ada menampilkan outline merah | CNT |  | Pass | 2025-08-07 |  | Ticket Link Design : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2638/activity
|  | Input OTP | Menampilkan halaman input OTP | Positive | Pre-condition : Sudah mengisi form registrasi 1. Isi form registrasi 2. Klik Daftar | Menampilkan halaman Masukkan kode OTP serta informasi mengenai kode verifikasi yang dikirim ke email sesuai dengan input email yang diberikan saat mengisi form registrasi |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Menginput OTP yang diberikan | Positive | 1. Menampilkan halaman input OTP 2. Input OTP yang diberikan 3. Klik verifikasi | Mneampilkan toast message sukses dan diarahkan ke halaman forget password |  | CNT |  | CNT |  | Still on develop (Right know bypass by submit 123456 as OTP)
|  |  | Menginput OTP kurang dari 6 digit | Negative | 1. Menampilkan halaman input OTP 2. Input OTP kurang dari 6 digit 3. Klik verifikasi | Menampilkan outline merah dengan keterangan "Kode OTP salah! harap masukan dengan benar" |  | CNT |  | CNT |  | Blocker
|  |  | Menginput OTP yang salah | Negative | 1. Menampilkan halaman input OTP 2. Input OTP secara acak 3. Klik verifikasi | Menampilkan outline merah dengan keterangan "Kode OTP salah! harap masukan dengan benar" |  | CNT |  | CNT |  | Blocker
|  |  | Menginput OTP setelah 1 menit | Negative | 1. Menampilkan halaman input OTP 2. Input OTP setelah 1 menit 3. Klik verifikasi | Menampilkan outline merah dengan keterangan "Kode OTP tidak valid! silahkan request kembali" |  | CNT |  | CNT |  | Blocker
|  |  | Request OTP sebelum countdown habis | Negative | 1. Menampilkan halaman input OTP 2. Klik "Kirim ulang OTP" | Tombol "Kirim ulang OTP" inactive selama masih ada countdown yang tersisa |  | CNT |  | CNT |  | Blocker
|  |  | Menginput OTP Pertama setelah request OTP ke-2 | Negative | 1. Menampilkan halaman input OTP 2. Klik "Kirim ulang OTP" 3. Input OTP yang pertama diterima 4. Klik verifikasi | Menampilkan outline merah dengan keterangan "Kode OTP salah! harap masukan dengan benar" |  | CNT |  | CNT |  | Blocker
|  | Logout | Logout dari akun Yamama Baking | Positive | Pre-condition : Sudah login 1. Klik icon Profile 2. Klik logout | Menampilkan toast message "Logout berhasil" dan diarahkan kembali ke halaman login |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Logout otomatis setelah 30 hari | Positive | Pre-condition : Sudah login ke dalam aplikasi dan tidak melakukan akses ulang/aksi apapun di apps | Otomatis logout saat membuka kembali aplikasi setelah 30 hari |  | CNT |  | CNT |  | Not yet for now
|  |  | Logout tanpa login | Negative | Pre-condition : Klik Lewati pada halaman login 1. Klik icon Profile 2. Klik logout | Mengakses profil tanpa login akan otomatis diarahkan ke halaman login terlebih dahulu |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Logout tanpa terhubung internet | Negative | Pre-condition : Sudah login ke dalam aplikasi 1. Matikan internet 2. Buka profil 3. Klik Logout | Proses logout gagal disertai toast message "Tidak ada koneksi internet" | User dapat logout tanpa masalah dan tidak ada notifikasi mengenai "Tidak ada koneksi internet" | CNT |  | Failed | 2025-08-07 |  | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2637/activity
|  |  | Logout tanpa toast message "Logout berhasil" | Negative | Pre-condition : Sudah login ke dalam aplikasi 1. Buka profil 2. Klik Logout | Logout berhasil dan toast message tetap muncul |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  | Forget Password | Menampilkan halaman Lupa Kata Sandi | Positive | Pre-condition : Menampilkan Halaman Login 1. Klik "Lupa kata sandi?" | Menampilkan halaman Lupa kata sandi serta form email untuk mengirim request perubahan kata sandi |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Menggunakan fitur "Lupa kata sandi" | Positive | 1. Klik "Lupa kata sandi" pada menu login 2. Input Email yang terdaftar 3. Klik kirim | Jika menginput email yang terdaftar maka akan muncul tampilan pemberitahuan "Kami telah mengirimkan link untuk mengubah kata sandi ke alamat email ..." |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Fitur "Lupa kata sandi" dengan email yang belum terdaftar | Negative | 1. Klik "Lupa kata sandi" pada menu login 2. Input Email yang tidak terdaftar 3. Klik kirim | Jika menginput email yang tidak terdaftar maka akan muncul toast message "Email yang anda masukan belum terdaftar" |  | CNT |  | Pass | 2025-08-12
|  |  | Fitur "Lupa kata sandi" dengan email yang tidak valid | Negative | 1. Klik "Lupa kata sandi" pada menu login 2. Input email yang tidak valid 3. Klik Kirim | Menampilkan keterangan "Format Email tidak valid" | Menampilkan toast message yang membinggungkan | CNT |  | Failed | 2025-08-12 | Pict : https://prnt.sc/bq0I7Ej_Aifz | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2685/activity
|  |  | Isi "Lupa kata sandi" dengan No Telp | Negative | 1. Klik "Lupa kata sandi" pada menu login 2. Input No telp 3. Klik kirim | Menampilkan keterangan "Email tidak valid" | Menampilkan toast message yang membinggungkan | CNT |  | Failed | 2025-08-12 | Pict : https://prnt.sc/5ajmX5FHGWe2 | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2685/activity
|  |  | Email kosong saat submit "Lupa kata sandi" | Negative | 1. Klik "Lupa kata sandi" pada menu login 2. Kosongkan kolom email 3. Klik Kirim | Tombol kirim inactive karena kolom email tidak diisi | Menampilkan notif bahwa field email tidak boleh kosong | CNT |  | Pass | 2025-08-12
|  |  | Request lupa kata sandi 2x dalam waktu singkat | Negative | Melakukan proses request lupa kata sandi sebanyak 2x | 1. Menampilkan toast message "Link OTP telah dikirim ke email ..." 2. Menampilkan keterangan cooldown untuk request OTP |  | CNT |  | CNT |  | Tidak bisa spam request karena load terlalu berat
|  | Reset Password | Menampilkan halaman Ubah kata sandi baru | Positive | Pre-condition: Mengakses request lupa kata sandi yang dikirim ke email | Menampilkan halaman ubah kata sandi baru disertai dengan form kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi |  | CNT |  | Pass | 2025-08-07
|  |  | Mengajukan reset password | Positive | Pre-condition: Mengakses request lupa kata sandi yang dikirim ke email 1. Input kata sandi baru 2. Konfirmasi kata sandi 3. Klik tombol simpan | - Proses reset password akan bekerja jika mengikuti validasi minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, 1 angka dan 1 simbol - Otomatis mengirim email sukses perubahan kata sandi - Menampilkan toast message "Kata sandi baru berhasil dibuat, silahkan login" dan diarahkan ke halaman login | Terjadi error saat mengakses link request lupa kata sandi yang dikirim melalui email | CNT |  | Failed | 2025-08-12 | Pict : https://prnt.sc/0gTprxrPaYO7 | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2686/activity
|  |  | Reset password tidak sesuai dengan validasi | Negative | Pre-condition: Mengakses request lupa kata sandi yang dikirim ke email 1. Input kata sandi baru yang tidak sesuai dengan validasi 2. Konfirmasi kata sandi 3. Klik tombol simpan | Apabila validasi password baru tidak sesuai maka pembuatan kata sandi baru belum berhasil | Tidak ada validasi yang terjadi sehingga password baru tetap dapat dibuat tanpa mengikuti validasi | CNT |  | Pass | 2025-08-11 | Recheck : 11/08/2025 | Ticket Link: https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2622/activity Fixed : https://prnt.sc/CpxA_s6Ykmd5
|  |  | Akses link reset password (>30 menit) | Negative | Mengakses request lupa kata sandi yang dikirim ke email yang sudah dikirim lebih dari 30 menit | Menampilkan halaman informasi "Link buat kata sandi baru Anda sudah tidak berlaku, silahkan untuk request kembali" |  | CNT |  | CNT | 2025-08-12 | Blocker karena link yang dikirim ke email tidak dapat digunakan
|  |  | Reset password menggunakan link yang sudah digunakan | Negative | Mengakses request lupa kata sandi yang sebelumnya sudah digunakan | Menampilkan halaman informasi "Link buat kata sandi baru Anda sudah tidak berlaku, silahkan untuk request kembali" |  | CNT |  | CNT | 2025-08-12 | Blocker karena link yang dikirim ke email tidak dapat digunakan
|  |  | Reset password menggunakan link pertama saat double request reset password | Negative | Mengakses request lupa kata sandi yang pertama | Menampilkan halaman informasi "Link buat kata sandi baru Anda sudah tidak berlaku, silahkan gunakan link terbaru" |  | CNT |  | CNT | 2025-08-12 | Blocker karena link yang dikirim ke email tidak dapat digunakan
|  |  | Reset password menggunakan password yang sama dengan sebelumnya | Negative | Pre-condition: Mengakses request lupa kata sandi yang dikirim ke email 1. Input kata sandi yang sama dengan sebelumnya 2. Konfirmasi kata sandi 3. Klik tombol simpan | Muncul toast message "Kata sandi baru tidak boleh menggunakan kata sandi yang lama" | Tetap bisa membuat kata sandi baru menggunakan kata sandi lama | CNT |  | Pass | 2025-08-12 |  | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2626/activity
|  |  | Reset password dalam kondisi kolom kosong | Negative | Pre-condition: Mengakses request lupa kata sandi yang dikirim ke email 1. Biarkan kolom kata sandi kosong 2. Biarkan kolom konfirmasi kosong 3. Klik Simpan | Tombol simpan kata sandi baru inactive dan menampilkan outline merah untuk mengisi kolom | Tombol Simpan aktif meskipun field Kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi kosong dan hanya menampilkan notifikasi | CNT |  | Failed | 2025-08-07 | Pict : https://prnt.sc/e3RZldJwr4Qz | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2636/activity
|  |  | Reset password tanpa terhubung internet | Negative | Pre-condition: Mengakses request lupa kata sandi yang dikirim ke email 1. Matikan koneksi internet 2. Input kata sandi dan konfirmasi kata sandi 3. Klik Simpan | Proses reset gagal disertai toast message "Tidak ada koneksi internet" | Saat reset password dalam kondisi tidak ada koneksi internet menampilkan keterangan yang berbeda | CNT |  | Pass | 2025-08-11 | Pict : https://prnt.sc/eTOtWDRQuxEF | Ticket Link : https://project.vodjo.com/projects/yamama-baking-mobile-app/work_packages/2629/activity Fixed : https://prnt.sc/UnQbGSfwyrvA